江苏省徐州医药高等职业学校

科研课题管理办法

第一章 总则

为加强科研课题的计划管理，保证研究工作的顺利开展、经费的有效使用和成果的正确评价及加速转化，特制订本办法。

科研课题的计划管理（包括课题的申请与计划编制、计划实施、经费管理、结题与验收、成果管理等）由社会服务与科研处负责实施，学校各部门应从人力、物力、时间及行政管理上对各类研究工作及科研管理给予支持和保证，协助社会服务与科研处解决科研活动和管理中出现的困难和问题，保证各级各类科研课题计划的顺利完成。

第二章 课题申请与计划编制

1、凡需申请科研课题的人员，应在规定的时间内按不同类型课题的要求和程序履行申报手续，由科研处协助办理有关手续。

2、凡经我校批准上报的课题，学校按权限管理。已获批准并正式下达了立项通知的各级计划课题都列入学校科研计划管理课题的范围,在校外申请的课题，应经学校同意并备案，未经学校同意并备案者，科研成果不予承认。

3、根据有关部门和学校下达的科研任务，由社会服务与科研处统一编制学校年度科研计划。课题研究的起止年限划定，一般应以课题下达时间为依据，或以合同规定的时间确定。

4、各类科研课题实行课题负责人负责制，全面负责课题的研究计划、任务分配、经费的使用计划。

5、社会服务与科研处负责组织审查课题研究计划，并书面下达批复或立项通知。

第三章 课题的实施

1、计划管理课题获批复后，经费下达二个月内，课题组必须按批准的计划任务书（或签订的合同）的要求着手研究工作，研究过程中要认真作好研究记录，及时向科研管理部门反馈研究过程中比较重要的信息及遇到的困难和问题。

2、研究课题实施过程中，课题预定研究目标、内容、年限、合作单位、课题负责人及课题组主要成员一旦确定，原则上不得变动、更换，如确需变动时，必须按各级各类课题管理的要求和程序向课题主管部门提出申请，进行审批。

3、学校每年统一组织春、秋两次对科研计划课题的检查。检查的主要内容有：课题研究进展、经费使用、论文发表及成果推广情况、存在的问题和下一步工作打算等。检查方法和程序为：先由课题负责人填写（或编写）科研计划课题进展报告，然后由社会服务与科研处会同有关部门组成检查组,通过听取汇报、审查报告、现场考察等方式对课题的完成情况做出综合评价。上述结果作为计算科研工作量和个人考核的依据。

4、凡未经同意，不按时提交年度进展报告的科研计划课题，暂缓其科研经费的使用，逾期不纠正、不补报告的课题，按中止计划办理。

5、对研究计划执行不力或研究质量低劣，不能胜任研究任务，难以取得研究成果的，如属校级课题，社会服务与科研处有权予以撤销或中止；属校级以上课题的，社会服务与科研处可建议予以撤销或中止，报有关部门审批。

6、对国家、省厅和市级各类资助课题，校社会服务与科研处每年应分类作出课题管理工作年度报表，经主管校长审查后报送有关部门。

第四章 经费管理

科研计划课题经费的使用和管理，按《江苏省徐州医药高等职业学校科研经费管理办法》执行。

第五章 结题与验收

1、科研课题任务完成后，须在二个月内办理结题手续。

课题组应提交研究的主件、附件等书面或其它材料。

主件是必须提供的，包括研究报告或专著和工作报告；

附件是指与课题研究相关的一些成果，包括专著、论文、调查报告、课程分析文件、课程设计文件、案例等，论文的内容要与课题高度相关，重点课题必须在《中国学术期刊数据库》全文收录杂志发表论文两篇；一般课题必须在《中国学术期刊数据库》全文收录杂志发表论文一篇。

含子课题的课题，其子课题也必须具备研究报告和工作报告等材料。

由课题负责人编写科研课题经费决算表，提出结题申请，报社会服务与科研处进行审查(结题申请表应注明课题组成员对课题的主要贡献，无成果者不得参与结题)。按照该类课题管理要求和程序请校教科研工作指导委员会进行结题验收，对其完成质量做出综合评价。对撤销或中止计划实施的课题，经费决算也按结题的要求和程序办理。

2、鉴定方式采用会议评审，主要步骤如下：

(1)课题组负责人向鉴定组汇报课题研究报告和研究工作报告；

(2)课题组研究人员对鉴定组专家提出的问题进行答辩；

(3)专家发表个人意见；

(4)召开专家组会议，形成鉴定组的集体意见；

(5)鉴定组组长发表总结性意见，并宣读鉴定组的鉴定意见；

(6)鉴定组全体成员在“课题成果鉴定书”上签字。经鉴定同意结题的，报学校审批后，将给主持人颁发《江苏省徐州医药高等职业学校校级课题结题证书》。

3、对课题完成质量优秀、成果突出的课题负责人，对其今后课题申报建议优先资助并定期评选优秀研究人员；凡未经批准、不按期结题的课题负责人，暂缓其科研经费使用；对于不认真开展研究工作，未取得研究结果，又不能及时做出说明和采取补救措施的课题负责人，三年内不受理其新的课题申请。

4、课题完成后，课题负责人应及时对有关科研文件材料系统整理，按学校要求归档。

本办法自发布之日起执行。