## Sheet1
智慧校园建设现状一览表
序号 | 建设项目 | 建设内容 | 建设现状 | 主要指标 | 资金投入
1 | 中心机房扩建 | 机房装修 | 建成使用 | 1.英威腾HC300市电输入输入出配电柜、S66-9模块化精密列头输出配电柜 2.B、C级配电防雷模块，实际零地电压为0 3.自动控制和手动控制可调的七氟丙烷喷射消防系统 4.RM180/30双模块UPS 5.施耐德TDAR1022双机精密空调，吊顶式新风系统 6.指纹、密码式门禁，可网络开锁 7.电力、温湿度、烟感等环境监测报警 | 88.7678万元
电气系统
防雷接地系统
消防系统
UPS系统
精密空调系统
新风系统
门禁系统
动环监控系统
综合布线
2 | 网络设备升级 | 服务器虚拟化 | 已布署完成并稳定运行 | IBM X3850 X6机架式服务器 EMC Vnxe3200网络存储 EMC DS300B光纤交换机 Vmware服务器虚拟化软件 Vmware管理平台 现在虚拟26台各类应用服务器 | 63.68万元
3 | 基础建设平台 | 建设信息化标准 | 布署完成并上线试运行 | 统一认证及门户： http://my.xzmvc.net.cn | 182万元
统一门户平台
统一身份认证
统一数据交换平台
4 | 应用系统使用 | 教务管理系统 |  | 正在升级开发
校园一卡通
|  | 图书管理系统 |  | 已完成门户及数据集成
|  | 资产管理系统 |  | 待集成
5 | 应用系统建设 | 网络学习平台 | 布署完成 | 上线试运行 | 19.8万元
|  | 离校管理系统 | 布署完成 | 上线试运行 | 21.8万元
|  | 协同管理系统 | 布署完成 | 即将上线试运行
|  | 人事管理系统 | 布署完成 | 完成门户集成及基础数据初始化及管理，其他功能模块开发实施中 | 含在182万元中
|  | 学生工作管理系统 | 标准产品布署完成 | 学生、班级、部门等基本数据初始化，完成单点认证，奖、勤、助、贷等功能实施中
|  | 移动平台 | 实施中
|  | 迎新管理系统 | 定制开发实施中
|  | 综合校情服务系统 | 定制开发实施中
|  | 后勤总务管理系统 | 定制开发实施中
|  | 教务管理系统 | 升级开发实施中 |  | 10万元
|  | 校园一卡通 | 新系统开发实施中
6 | 无线校园网 | 校园无线全覆盖 | 招标阶段 | 802.11ac,双频，支持wave2
|  | 有线无线一体化 |  | 有线无线统一认证，能智能区分不同营运商账号和线路
|  | 大数据分析平台 |  | 能根据无线定位数据及其它对接系统的数据作出分析，产生失联预警、热力分布图、学生画像等